## 项目
项目名称 | 机器学习平台v1.0
项目开始日期 | 2018.11.15
项目预计完成日期 | 2019.02.28
项目组总人数 | 9
项目参加人员 | 本项目中分工
李冬冬（负责人） | 项目管理，系统设计，基础框架开发
王昊（大数据开发） | 业务逻辑设计和开发，组件开发
陈如亨（大数据开发） | 计算集群部署调试评测优化，组件开发
陈鹏（大数据开发） | 计算集群部署调试评测优化，业务逻辑开发
吴庄(算法开发） | 算法组件开发
朱腾飞（前端开发） | 前端界面和逻辑开发
下周到岗（产品经理） | 产品设计，输出产品原型和功能需求说明书
暂定抽调（UI设计师） | 产品整体风格设计，用户界面设计，效果图设计
招聘中（测试） | 产品功能、安全、性能、白盒等测试验证

## 项目计划
阶段 | 模块 | 任务内容 | 备注 | 负责人 | 当前完成情况 | 进度 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间
需求阶段 | 需求分析 | 产品设计 | 产出：需求文档、产品原型 | 产品（王昊兼） | 未开始 | 0% | 2018-11-20 | 2018-12-12
| 需求评审 | 需求评审 | 会议：需求评审、需求最终定稿 | 产品（王昊兼） | 未开始 | 0% | 2018-12-13 | 2018-12-17
设计阶段 | 总体设计 | 总体设计 | 产出：总体架构方案（设计目标和思路、基础表结构、技术选型、工程清单） | 李冬冬 | 已完成 | 100% |  |  | 2018-10-29 | 2018-11-13
| UI设计 | UI设计 | 产出：UI效果图 | UI | 未开始 | 0% | 2018-12-18 | 2018-12-31
| 方案设计 | 准备工作 | 从业务逻辑和技术实现上确认各环节问题，协助产品经理做好需求梳理工作，部分开发内容可以提前开始 | 王昊、陈如亨、吴庄、陈鹏、朱腾飞 | 未开始 | 0% | 2018-11-15 | 2018-12-17
|  | 技术方案设计 | 产出：技术方案（表结构、业务流程、接口） | 王昊 | 未开始 | 0% | 2018-12-18 | 2018-12-24
| 设计评审 | 设计评审 | 会议：技术方案评审，技术方案定稿 | 王昊 | 未开始 | 0% | 2018-12-25 | 2018-12-27
研发阶段 | 基础框架开发 | lambda-base | ORM | 李冬冬 | 未开始 | 0% | 2018-11-15 | 2018-12-27
|  | lambda-core | DataTableMgnt、ModelMgnt、ExperimentMgnt、ProjectMgnt、SystemMgnt，etc.
|  | lambda-tools | SparkSqlParser、HDFSClient、KerberosAuthentication，etc.
|  | lambda-workflow-core | CodeScriptMgnt、JsonObjectMgnt、ExecutionMgnt、FlowMgnt、ComponentSystem，etc.
|  | lambda-workflow-engine | EditMgnt、JobScheduleMgnt、DynamicSimulation、SnapshotMgnt、TaskMgnt(Submit/Monitor/Kill)、WorkflowParser、DaemonApplication，etc.
|  | lambda-workflow-module | ModuleCatalog、ModulePort、ModuleSystem，etc.
|  | lambda-cluster-adapter | ClusterAdapter、YarnClient、TaskContextAnalyzer、YarnConfiguration、SparkConfiguration，etc.
|  | 基础数据配置 | ComponentConfiguration、ModuleConfiguration、SystemParameter，etc.
| 业务逻辑开发 | lambda-studio | ProjectService、DataService、ModelService、ExperimentService、SystemService | 王昊 | 未开始 | 0% | 2018-12-28 | 2019-01-21
|  | lambda-studio-ui | UIFramework、UIComponent | 朱腾飞 | 未开始 | 0% | 2018-12-28 | 2019-01-21
| 组件开发 | lambda-component-scala | Input/Output、DataProcess、ScriptTools、FeatureEngneering、BinaryClassification、Regression、TrainModel、TuneModelParameters、ScoreModel、EvaluateModel | 王昊、陈如亨、吴庄 | 未开始 | 0% | 2018-12-28 | 2019-01-21
| 集群调测 | 集群部署/调试/评测/优化 | Hadoop/HDFS/Yarn/Spark/Kerberos | 陈鹏、陈如亨 | 未开始 | 0% | 2018-11-15 | 2019-01-21
测试阶段 | API测试用例 | API测试用例 |  | 测试 | 未开始 | 0% | 2018-12-28
|  | API测试用例评审 |  | 测试 | 未开始 | 0%
|  | API测试 |  | 测试 | 未开始 | 0% |  | 2019-02-28
| 功能点 | 功能-测试用例 |  | 测试 | 未开始 | 0% | 2018-12-18
|  | 功能-测试用例评审 |  | 测试 | 未开始 | 0%
|  | 功能-测试 |  | 测试 | 未开始 | 0% |  | 2019-02-28

## 项目风险
风险点 | 是否解决 | 解决办法
产品经理和测试未到位 | 否 | 产品和测试持续招聘中